## Sheet1
테이블명 | 테이블기능 | 사용여부 | 보존여부 | 정합성 여부 | 문제사항 메모 | 처리여부 | 처리완료일 | 처리내역 (DB) | 처리내역 (소스)
CD_MANAUL_ORDER | CD/매뉴얼 구매 신청 내역 | O | O | X | INFO_SEQ 등에 Index 추가 필요 | O | 2009-04-03 | INFO_SEQ에 Index 추가
CONTACT_KOR_TBL | 1:1 문의 | O | O | X | PK 설정 안되어 있음, C_MEMBER_ID 등에 Index 추가 필요, C_MEMBER_ID가 null인 Record 있음 | O | 2009-04-03 | 겹치는 데이터 PK 분리, C_NUM에 PK 설정, C_MEMBER_ID가 null인 항목들에 대해서 회원 DB에서 맞는 아이디 찾아서 넣어줌
CONTACT_KOR_TBL_OLD | 1:1 문의 백업본 (LG상사 시절 데이터) | X | O | N/A
OLD_TB_CS_HISTORY | 기존 DB 보존용 (TB_CS_HISTORY) | X | O | N/A
OLD_TB_CS_SERIAL | 기존 DB 보존용 (TB_CS_SERIAL) | X | O | N/A
OLD_TB_MEMBER | 기존 DB 보존용 (TB_MEMBER) | X | O | N/A
OLD_TB_MEMBER_SERIAL_REG | 기존 DB 보존용 (TB_MEMBER_SERIAL_REG) | X | O | N/A
OLD_TB_NOTICE | 기존 DB 보존용 (TB_NOTICE) | X | O | N/A
ORDER_INFO | 서비스 신청 메인 정보 (픽업/CD/매뉴얼 등) | O | O | X | PK 설정 안되어 있음, C_MEMBER_ID 등에 Index 추가 필요 | O | 2009-04-08 | INFO_SEQ에 PK 설정, C_MEMBER_ID에 Index 추가
PICK_UP | 픽업 서비스 신청 내역 | O | O | X | INFO_SEQ 등에 Index 추가 필요 | O | 2009-04-02 | INFO_SEQ에 Index 추가
PLAN_TABLE |  | X | X | N/A
TB_AS_BOARD | AS 관리자 > 업무 게시판 | O | O | X | PK 설정 안되어 있음 | O | 2009-04-02 | C_SEQ에 PK 설정
TB_CMS_ADMIN | 관리자 | X | X | N/A
TB_CMS_AUTH | 관리자 권한 | X | X | N/A
TB_CMS_MENU | 관리자 메뉴 설정 | X | X | N/A
TB_CPS_HOLIDAY | CPS > 장비대여 > 공휴일지정 | O | O | X | PK 설정 안되어 있음 | O | 2009-04-02 | C_DATE에 PK 설정
TB_CPS_MAIL | CPS > 메일 발송 | O | O
TB_CPS_MASTER | CPS > 장비관리 > 대여장비마시터 | O | O
TB_CPS_MEMBER | CPS > CPS 회원정보 | O | O
TB_CPS_NOTICE | CPS 공지사항 | X | X | N/A
TB_CPS_NOTICE_CMT | CPS 공지사항 댓글 | X | X | N/A
TB_CPS_PD_MASTER | CPS > 장비관리 > 회원인증장비마스터 | O | O
TB_CPS_PRODUCT | CPS > 장비관리 > 장비리스트 | O | O
TB_CPS_PRODUCT_LEND | CPS > 장비대여 | O | O
TB_CS_AGENT | 캐논 전문매장 > 캐논 매장, 일반판매점 | O | O
TB_CS_CLIENT_MST |  | X | X | N/A
TB_CS_FAQ | 고객지원 > FAQ | O | O
TB_CS_HISTORY | 정품 등록/승인 히스토리 | O | O | X | C_SL, C_MEMBER_ID에 Index 추가 필요 | O | 2009-04-02 | C_SL, C_MEMBER_ID에 Index 추가
TB_CS_PD_MST |  | X | X | N/A
TB_CS_SERIAL | 정품 시리얼 정보 | O | O
TB_CS_SERIAL_GEN |  | X | X | N/A
TB_CS_SERIAL_LOG | 정품 시리얼 생성 로그 | O | O
TB_CS_SERIAL_MOD |  | X | X | N/A
TB_CS_STOREFAQ | Store > FAQ | O | O
TB_EVENT | 이벤트 | O | O
TB_EVENT_450D2 | 개별 이벤트 | X | O | N/A
TB_EVENT_50D | 개별 이벤트 | X | O | N/A
TB_EVENT_50DSCRAP | 개별 이벤트 | X | O | N/A
TB_EVENT_5DCOUPON | 개별 이벤트 | X | O | N/A
TB_EVENT_ACT1 | 개별 이벤트 | X | O | N/A
TB_EVENT_COMPACT_FILE | 개별 이벤트 | X | O | N/A
TB_EVENT_COMPACT_RECOM | 개별 이벤트 | X | O | N/A
TB_EVENT_COMPACT_UCC | 개별 이벤트 | X | O | N/A
TB_EVENT_COMPACT2 | 개별 이벤트 | X | O | N/A
TB_EVENT_COMPACT2SCRAP | 개별 이벤트 | X | O | N/A
TB_EVENT_GOLDFIND | 개별 이벤트 | X | O | N/A
TB_EVENT_HF10SCRAP | 개별 이벤트 | X | O | N/A
TB_EVENT_JUNE13 | 개별 이벤트 | X | O | N/A
TB_HOLIDAY | 공휴일 정보 | O | O
TB_MEMBER | 회원 정보 (구) | X | X | N/A
TB_MEMBER_SERIAL_REG | 회원 정품 등록 내역 | O | O | X | C_MILEAGE_SEQ 등에 Index 추가 필요 | O | 2009-04-02 | C_MILEAGE_SEQ에 Index 추가
TB_MILEAGE | 서비스 마일리지 적립/사용 내역 | O | O
TB_MILEAGE_CODE | 서비스 마일리지 코드 | O | O | X | PK 설정 안되어 있음 | O | 2009-04-07 | C_MILE_CD에 PK 설정
TB_MILEAGE_MOD | 서비스 마일리지 | X | X | N/A
TB_MILEAGE_MOD_1 | 서비스 마일리지 | X | X | N/A
TB_NAESU | CPS 회원 내수 등록 | O | O | X | C_MEMBER_ID 등에 Index 추가 필요 | O | 2009-04-07 | C_MEMBER_ID에 Index 추가
TB_NOTICE | 고객지원 > 공지사항 | O | O | X | PK 설정 안되어 있음 | O | 2009-04-07 | C_SEQNUM에 PK 설정
TB_PD_MILEAGE | 제품별 정품 등록시 서비스 마일리지 | O | O | X | PK 설정 안되어 있음 | O | 2009-04-07 | C_SEQ에 PK 설정
TB_PD_REDIRECT | 시리얼 관리 > Kit 제품 관리 | O | O | X | PK 설정 안되어 있음 | O | 2009-04-07 | C_SEQ에 PK 설정
TB_PRIZE | 이벤트 > 이벤트 결과발표 | O | O | X | PK 설정 안되어 있음 | O | 2009-04-07 | P_SEQNUM에 PK 설정
TB_RECRUIT | 지원 공지사항 | X | X | N/A
TB_RECRUIT_APPLY1 | 지원 정보 1 | O | O
TB_RECRUIT_APPLY2 | 지원 정보 2 | O | O
TB_RECRUIT_APPLY3 | 지원 정보 3 | O | O
TB_RECRUIT_APPLY4 | 지원 정보 4 | O | O | X | PK 설정 안되어 있음 | O | 2009-04-07 | C_NUM, C_SEQ에 PK 설정
TB_RECRUIT_MAIL | 지원자 메일 발송 | O | O
TB_RECRUIT_MASTER | 지원자 메인 테이블 | O | O
TB_RECRUIT_NOTICE | 채용 공고 | O | O
TB_RECRUIT_SUCCESS | 지원자 전형 결과 | O | O
TB_SP_DATA | 서포트 > 다운로드 | O | O | X | C_FG_KIND 등에 Index 추가 필요 | O | 2009-04-07 | C_FG_KIND에 Index 추가
TB_ZIPCODE | 우편번호 | X | X | N/A
TB_ZIPCODE_OLD | 우편번호 | X | X | N/A
TBL_ACA_COMMENT | 아카데미 댓글 | O | O | X | PK 설정 안되어 있음 | O | 2009-04-09 | COMMENT_IDX에 PK 설정, CONTENTS_CODE, CONTENTS_IDX에 Index 추가
TBL_ACA_DIC | 용어사전 | O | O
TBL_ACA_KNOWHOW | 아카데미 > 노하우 | O | O | X | PK 설정 안되어 있음 | O | 2009-04-09 | KH_IDX에 PK 설정
TBL_ACA_MOVLECTURE | 동영상 강좌 | O | O | X | PK 설정 안되어 있음 | O | 2009-04-09 | LEC_CODE에 PK 설정
TBL_ACA_NOTICE | 아카데미 > 공지사항 | O | O | X | PK 설정 안되어 있음 | O | 2009-04-09 | NOTICE_IDX에 PK 설정
TBL_ACA_OFFLECTURE | 오프라인 강좌 | O | O | X | PK 설정 안되어 있음 | O | 2009-04-09 | LEC_CODE에 PK 설정
TBL_ACA_OFFLECTURE_APPLY | 오프라인 강좌 시작일 | O | O
TBL_ACA_OFFLECTURE_BASIC | 오프라인 기본 강좌 | O | O | X | PK 설정 안되어 있음 | O | 2009-04-09 | LEC_BASICCODE에 PK 설정
TBL_ACA_OFFLECTURE_MAIL | 오프라인수락메일 | X | X | N/A
TBL_ACA_OFFLECTURE_PS | 아카데미 강좌후기 | O | O | X | PK 설정 안되어 있음, LEC_CODE 등에 Index 추가 필요 | O | 2009-04-09 | PS_IDX에 PK 설정, LEC_CODE에 Index 추가
TBL_ACA_OFFLECTURE_REQUEST | 오프라인 강의 신청 내역 (출석 정보 포함) | O | O | X | PK 설정 안되어 있음 | O | 2009-04-10 | 중복된 데이터 제거, LEC_CODE, USERID에 PK 설정
TBL_ACA_ONLECTURE | 아카데미 > 온라인 강의 | X | X | N/A
TBL_ACA_ONLECTURE_ACT | 온라인강좌실습자료 | X | X | N/A
TBL_ACA_ONLECTURE_PAGE | 온라인강의내용 | X | X | N/A
TBL_ACA_ONLECTURE_PASS | 온라인강좌수료자 | X | X | N/A
TBL_ACA_PROLECTURE | 아카데미 > 온라인 강의(전문가특강) | O | O | X | PK 설정 안되어 있음 | O | 2009-04-10 | LEC_IDX에 PK 설정
TBL_ADMIN_INFO | 관리자 정보 | O | O
TBL_AUTH_GROUP_ADMIN | 그룹에 매핑된 권한 정보 | O | O | X | PK 설정 안되어 있음 | O | 2009-04-11 | AUTH_ADMIN_SEQ에 PK 설정, 중복된 PK 항목 1개 삭제
TBL_AUTH_GROUP_INFO | 관리자 그룹 정보 | O | O
TBL_AUTH_GROUP_MENU | 관리자 권한 메뉴 정보 | O | O | X | PK 설정 안되어 있음 | O | 2009-04-11 | ADMIN_GROUP_MENU_SEQ에 PK 설정
TBL_AX_DATA_UPLOAD | AX데이터 업로드 테이블 | O | O
TBL_BASKET_INFO | 장바구니 정보 | O | O | X | REG_ID 등에 Index 추가 필요 | O | 2009-04-12 | REG_ID에 인덱스 추가
TBL_CACHE_URL | 캐쉬 주소 | O | O
TBL_CLB_AREA_INFO | 출사 관련 지역 정보 | O | O
TBL_CLB_CHULSA | 캐논출사 | O | O | X | PK 설정 안되어 있음 | O | 2009-04-12 | CHULSA_IDX에 PK 설정
TBL_CLB_CHULSA_NOTICE | 출사공지 | O | O
TBL_CLB_CHULSA_PRIZE | 출사 당첨자 | O | O
TBL_CLB_CHULSAMAIN | 출사메인 | O | O
TBL_CLB_COMMENT | 클럽 댓글 | O | O | X | PK 설정 안되어 있음 | O | 2009-04-15 | CONTENTS_CODE, CONTENTS_IDX, COMMENT_IDX에 PK 설정. PK 중복 데이터 1900여건 정리.
TBL_CLB_COMMENT_MOD |  | X | X | N/A
TBL_CLB_JUROR | 심사위원프로필 | X | X | N/A
TBL_CLB_MOVIEGALLERY | 무비갤러리 | X | O | N/A
TBL_CLB_NEWREVIEW | 신제품 프리뷰 | X | O | N/A
TBL_CLB_OPENGALLERY | 클럽 > 오픈갤러리 | O | O
TBL_CLB_PARTY | 클럽 > 캐논파티 | O | O
TBL_CLB_PARTYJOIN | 클럽 > 캐논파티 참여 게시물 | O | O
TBL_CLB_PEOPLE | 클럽 > 캐논피플 | O | O | X | PK 설정 안되어 있음 | O | 2009-04-12 | PEOPLE_IDX에 PK 설정
TBL_CLB_PHOTOSPOT | 클럽 > 출사 촬영지 | O | O
TBL_CLB_POINT_MALL | 포인트 몰 | O | O
TBL_CLB_POINT_SETTLE | 포인트 몰 구매내역 | O | O | X | USER_ID 등에 Index 추가 필요 | O | 2009-04-12 | USER_ID에 인덱스 추가
TBL_CLB_POLL | 클럽 > 온라인 Poll | O | O | X | PK 설정 안되어 있음 | O | 2009-04-12 | POLL_IDX에 인덱스 추가
TBL_CLB_POLLRESULT | 온라인 폴 결과 | O | O
TBL_CLB_POLLVOTE | 온라인 폴 투표 | O | O
TBL_CLB_POSTSCRIPT | 출사후기 | O | O | X | PK 설정 안되어 있음 | O | 2009-04-15 | CHULSA_IDX, PSIDX에 PK 설정. PK 중복 데이터 20여건 데이터 Merge 및 삭제.
TBL_CLB_PROREVIEW | 아카데미 > 전문가 리뷰 | O | O | X | PK 설정 안되어 있음 | O | 2009-04-13 | PROV_IDX에 인덱스 추가
TBL_CLB_RECOMMEND | 갤러리 추천 여부 | O | O | X | REG_ID 등에 Index 추가 필요 | O | 2009-04-13 | REG_ID에 인덱스 추가
TBL_CLB_REQUEST | 출사참가 신청 | O | O
TBL_CLB_SCRAP | 개인 스크랩 (리뷰, 갤러리 등) | O | O | X | REG_ID 등에 Index 추가 필요 | O | 2009-04-13 | REG_ID에 인덱스 추가
TBL_CLB_USERREVIEW | 유저리뷰 | X | O | N/A
TBL_CMP_CAR | 홍보센터 > 캐논컨셉카 | O | O | X | PK 설정 안되어 있음 | O | 2009-04-08 | IDX에 PK 설정
TBL_CMP_HISTORY | 회사연혁 | X | X | N/A
TBL_CMP_NEWS | 홍보센터 > 보도자료 | O | O | X | PK 설정 안되어 있음 | O | 2009-04-08 | NEWS_IDX에 PK 설정
TBL_CMP_PRINT | 홍보센터 > 인쇄광고 | O | O | X | PK 설정 안되어 있음 | O | 2009-04-08 | PRINT_IDX에 PK 설정
TBL_CMP_SCHOLARSHIP | 후원활동 > 캐논장학생 | O | O
TBL_CMP_SCHOLARSHIP_FILES | 캐논장학생 첨부파일 | X | X | N/A
TBL_CMP_SUPPORT | 후원활동 > 사진후원사업 | O | O | X | PK 설정 안되어 있음 | O | 2009-04-08 | IDX에 PK 설정
TBL_CMP_TVCF | 홍보센터 > TV CF | O | O
TBL_CO_BASICCODE |  | X | X | N/A
TBL_CO_COMPANY_INFO | 관리자 회사 정보 | O | O
TBL_CO_CONTENTS_CATEGORY | 컨텐츠 카테고리 정보 | X | X | N/A
TBL_CO_MEMBER | 회원 정보 메인 | O | O
TBL_CO_MEMBER_ADDITIONAL | 회원 부가정보 | X | X | N/A
TBL_CO_MEMBER_ADDITIONAL_LOG | 회원 부가정보 로그 | X | X | N/A
TBL_CO_MEMBER_APPROVAL_LOG | 회원 승인 로그 | X | X | N/A
TBL_CO_MEMBER_HISTORY | 회원 정보 변경 히스토리 | O | O
TBL_CO_MEMBER_LOG | 회원 정보 로그 | X | X | N/A
TBL_CO_MEMBER_OUT | 탈퇴 회원 정보 | O | O
TBL_CO_MENU |  | X | X | N/A
TBL_CO_MENU_CATEGORY | 메뉴 카테고리 정보 | O | O | X | PK 설정 안되어 있음 | O | 2009-04-11 | MENU_ID에 PK 설정
TBL_CO_TEST | 샘플 코드 작성을 위한 테이블 | X | O | N/A
TBL_COMMONCODE_INFO | 공통코드 | O | O
TBL_COUPON_INFO | eSTORE > 쿠폰정보 | O | O
TBL_COUPON_MAPPING_INFO | eSTORE > 쿠폰에 매핑된 상품 정보 | O | O
TBL_COUPON_MEMBER | eSTORE > 쿠폰에 매핑된 고객 정보 | O | O
TBL_DELIVERY_INFO | eSTORE > 배송정보 | O | O
TBL_ENTERPRISE_CONTACT | eSTORE > 기업대량구매 요청 | O | O
TBL_EVENT_RESEARCH | 이벤트 테이블 | O | O | X | PK 설정 안되어 있음 | O | 2009-04-11 | SEQ에 PK 설정
TBL_EVENT_SEASON | 이벤트 테이블 | X | O | N/A
TBL_GATEWAY_INFO | 게이트웨이 테이블 | O | O
TBL_GOODS_CONTENTS | eSTORE > 상품 내용 정보 | O | O
TBL_GOODS_INFO | eSTORE > 상품정보 | O | O | X | PK 설정 안되어 있음 | O | 2009-04-13 | GOODS_CODE에 PK 설정
TBL_GOODS_PACKAGE_ITEM | eSTORE > 패키지 상품 정보 | O | O
TBL_GOODS_RECOMMENDATION_ITEM | eSTORE > 추천 상품 정보 | O | O | X | PK 설정 안되어 있음 | O | 2009-04-13 | GOODS_CODE, RECOM_GOODS_CODE에 PK 설정
TBL_INVENTORY | 재고 | O | O
TBL_INVENTORY_HISTORY | 재고 히스토리 | O | O | X | PK 설정 안되어 있음 | X |  | PK 항목 선정 대상 없음
TBL_JOIN_EVENT | 이벤트 테이블 | X | O | N/A
TBL_MENU_MST | 관리자 메뉴 정보 | O | O
TBL_MESSAGE_INFO | 메시지 정보 | O | O
TBL_MICROSITE_INFO | 마이크로사이트 정보 | O | O
TBL_ORDER_CANCEL_SCHEDULE | 자동주문취소 정보 | O | O | X | PK 설정 안되어 있음 | O | 2009-04-13 | CANCEL_SEQ에 PK 설정
TBL_ORDER_GOODS | 주문 상품 정보 | O | O | X | PK 설정 안되어 있음 | O | 2009-04-13 | ORDER_CODE, GOODS_CODE에 PK 설정
TBL_ORDER_INFO | 주문 정보 | O | O | X | USER_ID 등에 Index 추가 필요 | O | 2009-04-14 | USER_ID에 인덱스 추가
TBL_PG_ADJUST_INFO | 정산정보 | O | O
TBL_PG_ADJUST_SUM | 정산합 | O | O | X | PK 설정 안되어 있음 | X |  | PK 항목 선정 대상 없음
TBL_PG_CASH_INFO | 현금영수증 정보 | O | O
TBL_PG_ORDER_INFO | PG사 결제 정보 | O | O
TBL_PMS_ARTICLE | PMS 등록 내용 | X | X | N/A
TBL_PMS_REPLY | PMS 답변 | X | X
TBL_POINT_MEMBER | 회원 클럽포인트 적립/사용 내역 | O | O | X | PK 설정 안되어 있음 | X |  | PK 항목 선정 대상 없음
TBL_POINT_MEMBER_KEEP | 회원 총 포인트 정보 | O | O
TBL_POINTCODE_INFO | 클럽포인트 코드 | O | O
TBL_POPUP_INFO | 팝업 세팅 | O | O
TBL_POST | 우편번호 | O | O
TBL_POST2 |  | X | X | N/A
TBL_PRT_CATALOG | 카탈로그 | O | O | X | PK 설정 안되어 있음 | O | 2009-04-14 | CATAL_IDX에 PK 설정
TBL_PRT_KITPRODUCT | KIT제품구성 | O | O
TBL_PRT_PRODUCT | 제품 정보 메인 | O | O | X | PK 설정 안되어 있음 | O | 2009-04-14 | PRODUCT_CODE에 PK 설정
TBL_PRT_PRODUCT_ACC_SEARCH | 제품검색(악세서리) | O | O | X | PK 설정 안되어 있음 | O | 2009-04-14 | SEARCH_CODE에 PK 설정
TBL_PRT_PRODUCT_CAM_SEARCH | 제품검색(캠코더) | O | O
TBL_PRT_PRODUCT_DC_SEARCH | 제품검색(디지털카메라) | O | O
TBL_PRT_PRODUCT_LENS_SEARCH | 제품검색(렌즈) | O | O
TBL_PRT_PRODUCTCOMPARE | 제품 정보 > 비교 항목 | O | O | O
TBL_PRT_PRODUCTCORR | 대응기종테이블 | O | O
TBL_PRT_PRODUCTFEATURE | 제품특징 | O | O | X | PK 설정 안되어 있음 | O | 2009-04-12 | PRODUCT_CODE에 PK 설정
TBL_PRT_PRODUCTGALLERY | 제품갤러리 | O | O | X | PK 설정 안되어 있음 | O | 2009-04-12 | PRODUCT_CODE에 PK 설정
TBL_PRT_PRODUCTMTP | 렌즈MTP차트 | O | O | X | PK 설정 안되어 있음 | O | 2009-04-12 | PRODUCT_CODE에 PK 설정
TBL_PRT_PRODUCTRELATION | 제품관련제품 | O | O
TBL_PRT_PRODUCTRIVAL | 제품대응기종 | O | O
TBL_PRT_PRODUCTSPEC | 제품 정보 > 제품 스펙 | O | O | X | PK 설정 안되어 있음 | O | 2009-03-18 | PRODUCT_CODE가 null인 것과 중복된 데이터 삭제하고 PK 설정 (PRODUCT_CODE)
TBL_PRT_PRODUCTSPEC_OLD | 제품 스펙 (기존) | X | X | N/A
TBL_PRT_PRODUCTSUBMENU | 제품분류별SUBMENU활성화 | O | O
TBL_RANDOM_KEY | 쿠폰이벤트 관련 시리얼키 | O | O
TBL_REFUND_GOODS | 반품/교환 상품 정보 | O | O | X | PK 설정 안되어 있음 | O | 2009-04-14 | REFUND_CODE, GOODS_CODE에 PK 설정
TBL_REFUND_INFO | 반품/교환 기본 정보 | O | O | X | PK 설정 안되어 있음 | O | 2009-04-14 | REFUND_CODE에 PK 설정
TBL_RESERVE_DETAIL | 적립금 내역 | O | O
TBL_RESERVE_INFO | 적립금 기본 정보 | O | O | X | PK 조건이 잘못 설정되어 있음 | O | 2009-04-15 | USER_ID로 PK 변경
TBL_SETTLE_FAIL_INFO | 결제 실패 정보 | O | O | X | PK 설정 안되어 있음 | X |  | PK 항목 선정 대상 없음
TBL_SETTLE_GOODS | 결제 상품 정보 | O | O | X | PK 설정 안되어 있음 | O | 2009-04-15 | ORDER_CODE, GOODS_CODE, QUANTITY에 PK 설정
TBL_SETTLE_GOODS_PACKAGE | 결제 패키지 상품 정보 | O | O
TBL_SETTLE_INFO | 결제 정보 | O | O | X | USER_ID 등에 Index 추가 필요 | O | 2009-04-15 | USER_ID에 인덱스 추가
TBL_SF_BOARD | support > 자가진단 FAQ | O | O | X | PK 설정 안되어 있음 | O | 2009-04-12 | S_NUM에 PK 설정
TBL_SPT_PICSTYLE | 픽쳐스타일 테이블 | O | O | X | PK 설정 안되어 있음 | O | 2009-04-12 | IDX에 PK 설정
TBL_STORE_MAIN_INFO | 스토어 메인 노출정보 | O | O
TBL_TEMP_POST |  | X | X | N/A
TBL_TMP_SERIAL | 정품 시리얼 연동 테이블 (물류창고와) | O | O
TBL_TMP_SERIAL_MOD |  | X | X | N/A
TBL_UPLOAD | 첨부파일 (첨부 이미지) 정보 | O | O | X | PK 설정 안되어 있음 | O | 2009-04-12 | ATTACH_IDX에 PK 설정
TBL_WISHLIST_INFO | 위시리스트 정보 | O | O | X | REG_ID 등에 Index 추가 필요 | O | 2009-04-12 | REG_ID에 인덱스 추가
TBL_WORD_LIMIT_INFO | 금지어/금칙어 내용 | O | O
TBL_OFF_MEMBER | 오프라인 매장용 준회원 테이블 | O | O | O